**План мероприятий по реализации проекта «Бережная школа»**

**МБОУ «Лицей №5 г. Ельца»**

**на 2024-2025 учебный год**

**Цель:** реализация проекта «Бережная школа» в МБОУ «Лицей №5 г. Ельца»

**Задачи:**

1. Снизить уровень бюрократической нагрузки на педагогов.

2. Оптимизировать и упростить процедуру заполнения отчетности.

3. Обучить педагогов школы методам и инструментам Бережливого производства – 100%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Освоение и системное внедрение методов и инструментов Бережной школы в деятельность МБОУ «Лицей №5 г. Ельца»** | | | | |
| **Организационно – информационное сопровождение проекта «Бережливое производство»** | | | | |
| Проведение совещания о реализации концепции «Бережная школа» в лицее | | сентябрь 2024г. | директор | |
| Создание рабочей группы по реализации концепции «Бережная школа» в лицее | | сентябрь 2024г. | директор | |
| Проведение презентаций промежуточных и итоговых результатов Бережных проектов | | октябрь- декабрь 2024 | рабочая группа | |
| Обучение педагогов лицея методам и инструментам Бережной школы. | | в течение года | директор | |
| **Освоение и системное внедрение методов и инструментов «Бережливого производства» в деятельность лицея** | | | | |
| Изучение сборника лучших практик реализации бережных проектов в образовательных организациях | в течение года | | | директор, рабочая группа |
| Проведение Kick-off-сессии по открытию новых Бережливых проектов | в течение года | | | директор, рабочая группа |
| Обучение педагогов школы методам и инструментам Бережливого производства. | в течение года | | | директор, рабочая группа |
| **Реализация приоритетного направления проекта на 2024 год – сокращение бюрократической нагрузки на педагогов и образовательные учреждения** | | | | |
| Реализация и тиражирование результатов Бережливых проектов лицея, направленных на сокращение бюрократической нагрузки на педагогов с использованием Сборника лучших практик реализации бережливых проектов в образовательных организациях (ФГБНУ ИСРО, 2024).  Проект:  **Оптимизация сбора информации об определении образовательного маршрута обучающихся** | | в соответствие со сроками реализации проекта | директор | |
| Мониторинг трудозатрат педагогических работников | | в течение года | рабочая группа | |
| **Создание сквозных потоков формирования бережливой личности** | | | | |
| Реализация проектов, направленных на создание сквозных потоков формирования Бережливой личности: | |  | директор, рабочая группа | |
| * Сквозной поток по реализации бережливого управления в рамках допрофессионального медицинского образования обучающихся в лицее. * Сквозной поток по реализации подготовки кадров для цифровой экономики возможностями лицея. | | в течение года  в течение года | директор, рабочая группа  директор, рабочая группа | |
| **Мотивирующие и обучающие активности для сотрудников ОУ** | | | | |
| Участие в заседаниях бережливых сообществ | | в течение года | рабочая группа | |